## Métricas
PROYECTO:
Análisis
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.010417 | 19:25 | 19:37 | 0.0083333
Preparación de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.013889 | 19:39 | 19:57 | 0.0125
Diseño
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.027778 | 20:00 | 20:34 | 0.023611
Desarrollo y correctivos
Nº Incremento | Descripción de las tareas del Incremento |  |  | Estimación |  | Desarrollo |  |  | Correctivos |  | Líneas Reales | Tiempo Real
|  |  |  | Líneas Cód. | Tiempo | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo | Errores Lógicos | Tiempo Correción E.L.
2 | Clase Punial |  |  |  | 0.0034722 | 21:17 | 21:21 | 0.0027778 | 0 | 0:00 |  | 0.0027778
3 | Clase Capa |  |  |  | 0.0069444 | 21:23 | 21:32 | 0.00625 | 0 | 0:00 |  | 0.00625
4 | Clase Punial |  |  |  | 0.0034722 | 21:34 | 21:38 | 0.0027778 | 0 | 0:00 |  | 0.0027778
5 | Clase ItemDecorator |  |  |  | 0.010417 | 20:52 | 21:10 | 0.0125 | 0 | 0:00 |  | 0.0125
6 | Clase Unidad |  |  |  | 0.013889 | 20:35 | 20:50 | 0.010417 | 2 | 0:15 |  | 0.020833
7 | Clase Arquero |  |  |  | 0.0069444 | 21:40 | 21:52 | 0.0083333 | 0 | 0:00 |  | 0.0083333
8 | Clase Caballero |  |  |  | 0.0069444 | 21:53 | 21:57 | 0.0027778 | 0 | 0:00 |  | 0.0027778
9 | Clase Soldado |  |  |  | 0.0069444 | 21:57 | 22:06 | 0.00625 | 0 | 0:00 |  | 0.00625
10 | Arquero Test |  |  |  | 0:30 | 22:07 | 22:46 | 0.027083 | 0 | 0:00 |  | 0.027083
11 | Caballero Test |  |  |  | 0.020833 | 22:48 | 23:15 | 0.01875 | 0 | 0:00 |  | 0.01875
12 | Lancero Test |  |  |  | 0.020833 | 23:17 | 23:30 | 0.0090278 | 0 | 0:00 |  | 0.0090278
13 | Soldado Test |  |  |  | 0.041667 | 23:32 | 23:50 | 0.0125 | 0 | 0:00 |  | 0.0125
14 | Clase Lancero |  |  |  | 0.020833 | 0:10 | 0:40 | 0.020833 | 0 | 0:00 |  | 0.020833
TOTALES Desarrollo |  |  |  | Completar | 0.18403 | - | - | 0.14028 | 2 | 0.010417 | Completar | 0.15069
Ejecución de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.375 | 19:20 | 23:50 | 0.1875
Resumen
Líneas de Código (LOC) |  |  | Completar
LOC / Hora |  |  | Completar
Errores Lógicos / 100 LOC |  |  | Error
Porcentaje Errores Lógicos |  |  | Error
Tiempo de Análisis |  |  | 0.0083333 | 2.178%
Tiempo de Preparación de Prueba |  |  | 0.0125 | 3.267%
Tiempo de Diseño |  |  | 0.023611 | 6.171%
Tiempo de Ejecución de Prueba |  |  | 0.1875 | 49%
Tiempo Resolución Errores Lógicos |  |  | 0.010417 | 2.722%
Tiempo Efectivo de Desarrollo |  |  | 0.14028 | 36.66%
Tiempo Total |  |  | 0.38264
Formulas:
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Hora Inicio]),ISBLANK([Hora Fin])),"Completar",IF([Hora Fin]>=[Hora Inicio],[Hora Fin]-[Hora Inicio],"Error")),"Error")
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR([Tiempo]="",ISBLANK([Tiempo Correción E.L.])),"",[Tiempo]+[Tiempo Correción E.L.]),"Error")
Tiempo = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Desarrollo]),ISBLANK([Hora Fin])),"",IF([Hora Fin]>=[Desarrollo],[Hora Fin]-[Desarrollo],"Error")),"Error")
Tiempo = IF(SUM(G18:[Tiempo, row above])=0,"Completar",SUM(G18:[Tiempo, row above]))
Tiempo Correción E.L. = SUM(L18:[Tiempo Correción E.L., row above])